## Plan1
Unidade Setorial | Categoria do Risco | Processo Crítico | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Causado | Resposta ao Risco | Prazo de Implementação | Responsável
Setor Solicitante/demandante | Estratégico | Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente | ALTA | Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente. | Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação,reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação. | 15 dias úteis | Setor solicitante/demandante
CPL | Estratégico | Edital com especificação do item divergente a da CBO | MÉDIA | Empregado sem a capacitação necessária para executar os serviços terceirizados. Mão-de-obra subutilizada. Serviços acumulados. Desperdício de orçamento público. | A Classificação Brasiliera de Ocupação tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares e, portanto, tem atribuições inerentes ao posto. Faz-se necessário que na elaboração do TR escolha-se o CBO mais próximo da realidade do objeto da licitação, e fazer constar claramente as suas devidas atribuições. | 2 dias úteis | Setor solicitante/demandante
CPL | Estratégico | Termo de Referência com a definição na Planilha de Custo de Salário defasado ao do SM ou da CCT em questão | ALTA | Na seleção do fornecedor, o cálculo de exequibilidade está fora da realidade. Ao atualizar os valores a proposta poderá tornar-se inexequível, e portanto, não seria o real vencedor. | Fazer a licitação dentro da validade do SM ou CCT, ajustar as atualizações da CCT no Edital antes de publicar. Fazer apostilamento para ajustar o contrato a CCT atualizada. Verificar a exequibilidade da planilha de preços e custos para verificar se ainda consta como satisfatória a Administração. Contratos que deverão ser ajustados por apostilamento para atender as exigências atualizadas. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Exequibilidade de Planilhas de Custo com prejuízo no Edital | MÉDIA | Os fornecedores tendem a fazer as suas planilhas em consonância com as memórias de cálculo disponibilizadas no Edital, e, portanto, tenderão a ser desclassificados por persistir o prejuízo. | Calcular a exequibilidade das memórias de cálculo e constá-la com lucratividade suficiente para as empresas possam ter margem de competição de preços | 2 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Pregoeiro com pouco capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes | ALTA | A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia. | Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregar o pregoeiro com outras atividades que não seja de sua responsabilidade. | 30 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a contratos com a Administração Pública e setor privado em vigência | ALTA | Observa-se uma dificuldade de verificar o preço mais vantajaso a Administração. As licitantes autodeclaram seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato. | Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Govrnamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Participação de empresas de ramos divergentes ao CNAE de Serviços Terceirizados | ALTA | Empresas de ramos divergentes tem forma de recolhimento de impostos divergentes e isso implica no preço da proposta. É importante que na análise da planilha de preços não aja privilégios de encargos devido tal situação, pois fere a competitividade e isonomia. | Analisar o CNPJ, SICAF, Contrato Social, Requerimento de empresãrio ou estatuto das empresas, observando, principalmente, o CNAE primário e secundário e confrontar com o ramo do objeto da licitação ou item pertinente. | 2 dias úteis | CPL
Setor solicitante/demandante | Estratégico | Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes | MÉDIA | A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação economica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação. | Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade e a transparência do certame certame. O orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa. | 2 dias úteis | Setor solicitante/demandante
CPL | Operacional | Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros). | ALTA | Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, e portanto, deixando a Administração descorberta dos serviços e empregados revoltados e insatisfeitos. | Promover diligências da proposta e documentação de habilitação. | 2 dias úteis | CPL
GECON | Operacional | Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas | BAIXA | As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas, mas se limitam a deixar telefone ou email para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos. | Informar a Contratada que conforme itens do Termo de Referência a Contratante deve ter facil acesso ao Preposto, e em caso de não repasse da informações deve-se aplicar as sanções cabíveis. | 5 dias úteis | GECON/Fiscalização
DIV. COMPRAS | Operacional | Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço | BAIXA | A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local. | Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. | 5 dias úteis | DIV COMPRAS
CPL e GECON | Estratégico | "Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não autuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade. | ALTA | Contratar com preços desvantajoso a Administração. Empresas problematicas não são punidas como deveriam e, portanto, não tem notificações registradas no SICAF. Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades das licitantes e contratadas, mesmo quando são fatores evidentes e de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificadas por não atenderem a exigências dos editais ou por não honrarem suas propostas comerciais. Recorrentemente, empresas que participaram de pregões, apresentaram lances mínimos, e, ao serem convocadas pelo pregoeiro incumbido da condução do certame para o encaminhamento de documentação de habilitação ou de planilhas ajustadas aos seus lances, desistiram de forma repentina e injustificada. A conduta inadequada pode causar prejuízos à Administração, pois seria possível que algumas empresas tenham apresentado propostas excessivamente baixas, em prática nominada pelo mercado de ‘coelho’, apenas para que outras empresas empresas que não estejam participando de um eventual conluio desistissem de competir, por verificar que outra licitante teria um preço que não lhes ermitiria prosseguir na disputa. Assim, uma empresa que esteja em conluio com o ‘coelho’ ofereceria o segundo melhor lance e, por consequência, acabaria sendo contratada por um valor desvantajoso para a Administração. | Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente | 5 dias úteis | CPL e GECON
Setor solicitante/demandante | Estratégico | Execução contratual não definida com as informações necessárias | ALTA | O setor demandante não detalha no Termo de Referência/Projeto Básico a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo. | Estudar para constar detalhadamente a execução do contrato. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução. | 5 dias úteis | Setor solicitante/demandante
GECON | Operacional | Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos. A Administração possui, em regra, considerável volume de contratos em andamento e que precisam ser acompanhados (fiscalizados). Contudo, não possui pessoal suficiente ou preparado para tanto. | ALTA | Os fiscais são designados sem habilidades para executar a fiscalização e, com isso, os contratos acabam seguindo cheio de problemas. | Treinar e capacitar o fiscal do contrato. Repassar-lhe o Edital e Termo de Referência para que possa fiscalizar conforme o determinado no instrumento convocatório. Atentar-se, o fiscal, ao recebimento do objeto provisório e definitivo para corrigir ou cobrar o que se fizer necessário em tempo hábil. Considerar formação, segregação de função e sobrecarga de trabalho. O gestor poderá acompanhar o trabalho do fiscal e sempre orientar o fiscal a documentar as suas atividades em processo específico para: rastreamento, resposta a auditorias, aplicar penalidades, contratações futuras. | 30 dias úteis | GECON
CPL | Operacional | Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento. | BAIXA | A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação. | Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipamente a abertura do certame. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo. | ALTA | Os pareceres são opinitivos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as obsevações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente. | Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante. | BAIXA | Na análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta. | Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora. | 3 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Não realização de diligências da proposta e documentação de habilitação. | ALTA | Classificação ou desclassificação de proposta de licitante quando, por meio de diligências, seria possível suprir as dúvidas. | Solicitar documentos aos licitantes que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas. | 2 dias úteis | CPL
Setor Solicitante/demandante e CPL | ESTRATÉGICO | Exigências excessiva, seja, na aceitabilidade de proposta ou documento de habilitação, como registro em órgão de classe competente. | ALTA | Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. | Analisar a legalidade de incluir cláusulas. No Ediatl, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição. | 3 dias úteis | Setor solicitante/demandante
CPL | Operacional | Participação de empresas como Microempresa ou empresa de pequeno porte, sem deter tal condição | BAIXA | Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, na qual usufruiu de benefícios que não lhes cabia mais. | Notificar e registrar no SICAF e CADIN . O uso indevido de tal benefício implica fraude, justificante da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. | 30 dias úteis | CPL
CPL | Operacional | Participação de empresas com sócios em comum, ou os sócios são servidores do órgão contratante. | BAIXA | Contratar com empresas que agiram como cartel, ou seja, burlaram a competição da licitação e infrigiram ao sigilo da proposta. São empresas fraudulentas. Contratar com servidor que participou da fase de elaboração do TR ou PB, tendo portanto, as informações de forma privilegiada. | Observar os alertas do Comprasnet sob essa situação. Fazer diligências para verificar se a competição foi justa, verificar, de fato, a situação dos sócios, solicitando aos licitantes documentos comprobatórios, investigar junto a outros órgão a participação dos licitantes para ver se agem em conluio. Isso pode denotar ajuste de preços ou outras circunstâncias que podem limitar a competitividade. Investigar o órgão do servidor (sócio) e autuar possivel relação do servidor (sócio) com o processo adminsitração em questão. | 5 dias úteis | CPL
Setor solicitante/demandante | ESTRATÉGICA | Enquadramento indevido de serviço como sendo contínuo. | MÉDIA | Diversos serviços são enquadrados como contínuos, sem na realidade o ser. Isso para que seja utilizado o prazo máximo de 60 meses, para as sucessivas prorrogações inerentes a este tipo de contratação. | Atentar-se que o serviço contínuo trata-se somente quando: a sua ausência acarretar a suspensão ou o comprometimento das atividades da referida Universidade.No caso da Adminsitrar querer contratar com período inicial superior a 12 meses, deve-se justificar a o prazo estabelecido, demonstrando os benefícios para a Administração, considerando os aspectos relacionados a economia, eficiência e eficácia. | 2 dias úteis | Setor solicitante/demandante
GECON | Operacional | Substituição de material ou equipamento após a execução contratual já está em andamento, sob alegações diversas, principalmente, alegando que não tem mais o produto na região, sobrepreço do produto na região, e outros. | MÉDIA | Interferência na qualidade da execução contratual, visto que a licitante apresenta em sua proposta produto de uma marca e, contudo, na entrega, apresenta produto de marca diferente | Cabe ao fiscal fazer profunda diligências sobre as alegações que lhe foi apresentaada pela contratada e autuar junto ao processo do contrato. | 5 dias úteis | Fiscalização
GECON | Operacional | Quebra de contrato por inadimplento da execução contratual. | BAIXA | Contratação do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa. Admisnitração, por vezes, assume a responsabilidade trabalhista juntos aos empregados, fazendo pagamento dos salários e retendo os pagamentos de direito a empresa terceirizada. | Fazer constar no Edital, no anexo minuta do Contrato, condutas que não são admitidas e sob penas a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada. | 30 dias úteis | GECON
GECON | Operacional | Não há registro de ocorrências imputáveis ao contratado. | ALTA | Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações. | Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato. Contudo, o fiscal incumbido do acompanhamento não faz as devidas anotações e, com isso, a Administração não aplica as penalidades que seriam devidas. | 30 dias úteis | GECON/FISCALIZAÇÃO
CPL | Estratégico | Edital sem índice de reajuste do contrato. | ALTA | Dificuldade de dar objetividade em consonância ao processo licitatório vinculado, quando dos contratos adititivos e reajustes de valores. | Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Estratégico | Contratação de serviço continuado, contudo, licitado sob modelo de Edital como se fosse serviço não-continuado. | MÉDIA | Fazer nova licitação, sendo que poderia ter sido apenas renovado sob contrato aditivo. | Analisar criteriosamente se o serviço se enquadra como serviço continuado, ou se o serviço sob a forma continuada trazerá benefício a Adminsitração. Constar no processo a justificativa. | 3 dias úteis | Setor solicitante/demandante
CPL | Estratégico | Planilhas de custos unificadas para campus universitário diferentes. | BAIXA | Dificuladae de fazer o rateamento da planilha, para fins de segregar os custos de cada campus. | Fazer planilhas diferentes quando tratar-se de campus diferentes. | 2 dias úteis | CPL
CPL | Estratégico | Edital sem a definição clara sobre as sanções. | BAIXA | Autuar processo adminsitração para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigência do Edital, TR, Contrato ou legalidade. | Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade. | 30 dias úteis | CPL e GECON
CPL | Estratégico | Edital sem a informação clara sobre o início da prestação dos serviços contratados. | BAIXA | Baixa transparência do contrato adminsitrativo, objetivadade não vinculada ao Edital, mas à vontade da Adminsitração. | Dar mais objetivadade e clareza quando no evento que marcará o início da execução contratual. Definir nas cláusulas de execução contratual sobre a entrega das chaves e vistoria de instalações no inicio da execução dos serviços. Fazer anexo que orientem e sistematizem a contratação, dando condições para tornar o ato mais transparente possível. | 2 dias úteis | Setor solicitante/demandante
Setor solicitante/demandante | Operacional | Atraso na entrega dos relatórios que comprovam a prestação do serviço. | ALTA | Atraso na formalização do pagamento a empresa Contratada, desistimula a Contratada a prestar o serviço. | Orientar a Contratada na verificação de possiveis falhas na confecção do relatório para dar celeridade a abertura de processo de pagamento da Contratada | 5 dias úteis | Setor solicitante/demandante
Setor solicitante/demandante | Operacional | Falta de servidor designado para acompanhamento e assinatura do relatório de prestação de serviço. | ALTA | Atraso na confecção dos relatórios de prestação de serviço, pode gerar recusa da empresa a prestar o serviço solicitado. | Intensificar a fiscalização e orientação aos setores demandantes da necessidade de indicação e real acompanhamento do servidor designado. | 2 dias úteis | GECON/ Fiscalização
Setor solicitante/demandante | Operacional | Insumos fora da especificação contante no edital de licitação. | Médio | Redução na eficácia da prestação do serviço. | Solicitação de adequação por parte da contratada mediante solicitação formal da fiscalização. | 2 dias úteis | Fiscalização
Setor solicitante/demandante | Operacional | Não apresentação de preposto para realização do acompanhamento dos serviços prestados. | Médio | Falha na comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. | Apresentação prévia do preposto atrávez de carta de apresentação formal enviada pela CONTRATADA para a fiscalização do contrato. | 2 dias úteis | Fiscalização